République Islamique de Mauritanie

Ministère des Affaires Economique et du Développement

Programme de résilience et de filets sociaux productifs en Mauritanie (P508831)

(Partie 2 – volet financement de Projet d'investissement)

Version Négociée

PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL et SOCIAL (PEES)

29 avril 2026

PLAN D'ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

- La République Islamique de Mauritanie (le Bénéficiaire) mettra en œuvre le Programme de Résilience et de Filets sociaux Productifs en Mauritanie (Opération), avec l'implication du Ministère des Affaires Economiques et du Développement comme prévu dans l'Accord de Financement et la Convention de Subvention (l’ « Accord »).  L'Association internationale de développement (l'« Association ») a accepté de financer le Programme, comme prévu dans l’Accord. L'opération comprend un volet Programme axé sur les résultats (programme), tel qu'il est décrit à la partie 1 de l'annexe 1 de l’Accord de financement, et un volet de financement de projets d'investissement (projet), détaillé à la partie 2 de l’annexe 1 de l’Accord.

- Le bénéficiaire doit s'assurer que le projet est réalisé conformément aux normes environnementales et sociales (NES) et au présent plan d'engagement environnemental et social (PEES), d'une manière acceptable pour l'Association. Le PEES fait partie de l’Accord. Sauf définition contraire dans le présent PEES, les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent PEES ont la signification qui leur est attribuée dans l’Accord.

- Sans limiter ce qui précède, le présent PEES énonce les mesures et les actions importantes que le bénéficiaire doit prendre ou faire exécuter, y compris, le cas échéant, les délais des actions et des mesures, l'établissement, la dotation, la formation, la surveillance et les dispositions en matière de rapports et la gestion des griefs. Le PEES définit également les instruments environnementaux et sociaux (E&S) qui doivent être adoptés et mis en œuvre dans le cadre du projet, qui doivent tous faire l'objet d'une consultation et d'une divulgation préalables, conformément aux NES, et dans la forme et une substance acceptable pour l'Association. Une fois adoptés, lesdits instruments E&S peuvent être révisés de temps à autre avec l'accord écrit préalable de l'Association. Comme le prévoit l'Accord susmentionné, le bénéficiaire veille à ce que des fonds suffisants soient disponibles pour couvrir les coûts de mise en œuvre du PEES.

- Comme convenu entre l'Association et le Bénéficiaire, ce PEES sera révisé de temps à autre, si nécessaire, au cours de la mise en œuvre du projet pour refléter la gestion adaptative des changements du projet et des circonstances imprévues ou en réponse à la performance du projet. Dans de telles circonstances, le bénéficiaire et l'association conviennent de réviser le programme pour tenir compte de ces changements au moyen d'un échange de lettres signé entre l'association et le bénéficiaire. Le Destinataire doit publier sans délai le PEES mis à jour.

- La sous-section « Indicateurs de préparation à la mise en œuvre » ci-dessous indique les actions et les mesures à surveiller pour évaluer l'état de préparation du projet à commencer la mise en œuvre conformément au présent PEES. Néanmoins, toutes les actions et mesures prévues dans le présent PEES sont mises en œuvre conformément à la Colonne « Période » ci-dessous, qu'ils soient ou non énumérés dans la sous-section mentionnée.

| MESURES ET ACTIONS MATÉRIELLES |  | CALENDRIER | ENTITÉ RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE ET SOUTIEN DES CAPACITÉS |  |  |  |  |
| Un | STRUCTURE ORGANISATIONNELLE Maintenir l'unité de coordination de projet (UCP) existante, avec du personnel qualifié et des ressources suffisantes pour soutenir la gestion des risques et des impacts environnementaux, sociaux, de la santé et de la sécurité (ESHS) du projet, y compris : - Un spécialiste en Environnement et - Un spécialiste en développement social. | Recruter le spécialiste en environnement et le spécialiste en développement social au plus tard 3 mois après la signature de l’Accord, puis maintenir ces deux (2) experts tout au long de la mise en œuvre du projet | Unité de Coordination du Projet (UCP) |
| B | PLAN/MESURES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS Organiser une série de séances de formation pour les parties prenantes du programme, y compris les membres de la communauté, les travailleurs du projet et les consultants, couvrant (mais sans s'y limiter) les sujets suivants : - Cadre environnemental et social (CSE) de la Banque mondiale : y compris les normes environnementales et sociales (NES), les principaux aspects des évaluations environnementales et sociales (en particulier les questions complexes identifiées dans les EIES), la gestion de la main-d'œuvre, la cartographie et l'engagement des parties prenantes, la préparation et l'intervention en cas d'urgence, la santé et la sécurité au travail et dans les communautés, ainsi que le suivi environnemental et social. - La législation mauritanienne pertinente en matière de gestion environnementale et sociale. - Mécanisme de règlement des griefs (GRM) : procédures d'enregistrement et de traitement des plaintes, documentation et étapes de traitement, et conseils pratiques sur l'utilisation du mécanisme par différents groupes de parties prenantes. - Prévention et atténuation de la violence basée sur le genre (VBG) et de l'exploitation, des abus et du harcèlement sexuel (EAHS) ; protection de l’enfance; l'égalité des sexes ; et l'inclusion du handicap. | Dès la première année de mise en œuvre du Projet, et tout au long de sa mise en œuvre | UCP |
| SURVEILLANCE ET RAPPORTS |  |  |  |
| C | RAPPORTS RÉGULIERS Préparer et soumettre à l'Association des rapports de suivi réguliers sur la performance environnementale, sociale, de santé et de sécurité (ESHS) du Programme, y compris, mais sans s'y limiter, la mise en œuvre du PEES, l'état de préparation et de mise en œuvre des instruments E&S requis en vertu du PEES, les activités d'engagement des parties prenantes, le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes, y compris les griefs liés à la réinstallation et les cas d'exploitation et d'abus sexuels, le harcèlement sexuel et la violence à l'égard des enfants | Soumettre des rapports semestriels sur les activités du programme à l'Association, tout au long de la mise en œuvre du projet, à compter de la date d'entrée en vigueur. Soumettre chaque rapport à l'Association au plus tard 15 jours après la fin de chaque période de rapport. | UCP |
| E | INCIDENTS ET ACCIDENTS Informer l'Association de tout incident ou accident lié au Programme, qui a ou est susceptible d'avoir un effet négatif significatif sur l'environnement, les communautés affectées, le public ou les travailleurs, y compris, entre autres, les cas d'exploitation et d'abus sexuels, de harcèlement sexuel et les accidents entraînant la mort, des blessures graves ou multiples. Fournir suffisamment de détails sur la portée, la gravité et les causes possibles de l'incident ou de l'accident, en indiquant les mesures immédiates prises ou prévues pour y remédier, ainsi que toute information fournie par un entrepreneur et/ou une entreprise de supervision, le cas échéant. Par la suite, à la demande de l'Association, préparer un rapport sur l'incident ou l'accident et proposer toute mesure pour y remédier et éviter qu'il ne se reproduise. | Aviser l'Association au plus tard 48 heures après avoir pris connaissance de l'incident ou de l'accident. Fournir un rapport subséquent à l'Association dans un délai acceptable pour l'Association. Fournir un rapport d'examen et un Plan de mesures correctives à l'Association au plus tard 10 jours suivant la soumission de l’avis initial, à moins qu'un délai différent ne soit convenu par écrit par l'Association. | UCP |
| NES 1 : ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX |  |  |  |
| 1.1 | ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES Élaborer et mettre en œuvre des mesures de gestion des risques environnementaux et sociaux, qui seront intégrées au Manuel des opérations du projet (POM), conformément aux NES applicables et au cadre environnemental et social du bénéficiaire. | Intégrer les mesures de gestion des risques environnementaux et sociaux lors de la préparation du POM et assurer leur mise en œuvre pendant toute la durée du Projet. | UCP |
| 1. 2 | CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (SE) DE L'EMPRUNTEUR - Veiller à ce que les risques et les impacts environnementaux, sociaux, de santé et de sécurité (ESHS) du programme, y compris ceux liés au travail et aux conditions de travail, soient traités conformément au présent PEES et au cadre environnemental et social du bénéficiaire. Cela inclut, entre autres éléments, les politiques, les lois et les arrangements institutionnels pertinents du pays aux niveaux national, départemental et local, ainsi que les réglementations, procédures et capacités de mise en œuvre applicables. - Informer immédiatement l'Association de toute modification apportée au Cadre environnemental et social du Bénéficiaire qui pourrait entraver de manière significative la gestion efficace des risques et des impacts ESHS du programme conformément aux NES. L'avis doit inclure des détails sur toute mesure immédiate ou prévue pour faire face aux changements et aux risques associés, d'une manière acceptable pour l'Association. Si l'Association détermine que les changements ont un impact négatif sur la gestion des risques ESHS du programme, le Bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre des mesures correctives et à mettre à jour le ESCP en conséquence pour refléter les actions convenues. | - Tout au long de la mise en œuvre du projet. - Informer l'Association sans délai dès prise de connaissance de tout changement apporté au cadre du bénéficiaire. Si l'association demande des mesures supplémentaires, ces mesures sont intégrées dans une version révisée du PEES, conformément au paragraphe 4 de la section initiale du présent PEES. | UCP |
| 1.3 | ASSISTANCE TECHNIQUE Veiller à ce que toutes les activités de conseil, d'études, de renforcement des capacités, de formation et d'assistance technique dans le cadre du programme soient menées sur la base des termes de référence approuvés par l'Association et alignés sur les NES. Par la suite, s'assurer que les produits livrables de ces activités respectent le cadre de référence approuvé. | Tout au long de la mise en œuvre du projet | UCP |
| NES 2 : TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL |  |  |  |  |
| 2 | PROCÉDURES DE GESTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE S'assurer que les travailleurs participent à la mise en œuvre des activités conformément à la NES2. À cette fin, s’assurer que les mesures suivantes sont mises en œuvre : Fournir aux travailleurs des renseignements et des documents clairs et compréhensibles concernant leurs conditions d'emploi au moyen de contrats écrits énonçant leurs droits, y compris, entre autres, les droits liés aux heures de travail, aux salaires, aux heures supplémentaires, à la rémunération et aux avantages sociaux, ainsi qu'un avis écrit de cessation d'emploi et les détails des indemnités de départ, le cas échéant ; Mettre en œuvre des mesures de santé et de sécurité au travail (y compris, le cas échéant, l'équipement de protection individuelle, la préparation et l'intervention en cas d'urgence), en tenant compte des lignes directrices générales en matière d'environnement, de santé et de sécurité et d'autres bonnes pratiques industrielles internationales pertinentes et, le cas échéant, des SBE spécifiques à l'industrie et d'autres bonnes pratiques industrielles internationales (GIIP) ; Mettre en œuvre des mesures, le cas échéant, pour notamment : (i) prévenir le recours à toutes les formes de travail forcé et de travail des enfants ; ii) permettre aux travailleurs de bénéficier, entre autres, de l'accès à des mécanismes de réclamation et de recours sans crainte de représailles ; et la liberté effective de former et d'adhérer à des organisations de travailleurs ou à d'autres mécanismes pour exprimer leurs préoccupations et protéger leurs droits liés au travail et aux conditions de travail ; Élaborer un code de conduite pour les travailleurs, qui doit inclure des mesures visant à prévenir et à répondre aux cas d'EAS et de HS ; et Incorporer les exigences pertinentes ci-dessus dans les spécifications ESHS des documents de marché et des contrats avec des tiers engagés pour la mise en œuvre des activités. | Élaborer et intégrer des procédures détaillées de gestion de la main-d'œuvre lors de la préparation du POM et par la suite mettre en œuvre les mesures tout au long de la mise en œuvre des activités | UCP |
| NES 3 : UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION |  |  |  |  |
| 3.1 | PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Intégrer et mettre en œuvre les mesures de gestion des déchets électroniques dans le POM pour aborder la gestion des déchets électroniques, conformément à la NES3 et au cadre environnemental et social du bénéficiaire. | Finaliser et adopter les mesures de gestion des déchets électroniques parallèlement à l'adoption du POM, et s'assurer que sa mise en œuvre est soutenue tout au long de la période d'exécution du projet. | UCP |
| NES 4 : SANTÉ ET SÉCURITÉ DE LA COMMUNAUTÉ |  |  |  |  |
|  | SANTÉ ET SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS Adopter et mettre en œuvre des mesures appropriées pour l'élimination en toute sécurité des déchets électroniques dans le cadre du POM afin d'éviter de nuire à la santé et à la sécurité de la communauté, conformément aux NES. | Adopter les mesures de gestion des déchets électroniques dans les mêmes délais que le PGES et le POM et les mettre en œuvre tout au long de la mise en œuvre du projet | UCP |
| 4.2 | RISQUES LIÉS À L'EXPLOITATION ET AUX ABUS SEXUELS (exploitation et abus sexuels/harcèlement sexuel) Élaborer, consulter, divulguer, adopter et mettre en œuvre un plan d'action pour évaluer et gérer les risques d'EAS et de SH. | Préparer et adopter le plan d'action SEA/SH dans les mêmes délais que le POM et le mettre en œuvre tout au long de la période de mise en œuvre du programme | UCP |
| NES 5 : ACQUISITION DE TERRES, RESTRICTIONS À L'UTILISATION DES TERRES ET RÉINSTALLATION INVOLONTAIRE |  |  |  |  |
| Non pertinent. |  |  |  |  |
| NES 6 : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES |  |  |  |  |
| Non pertinent. |  |  |  |  |
| NES 7 : PEUPLES AUTOCHTONES/AFRIQUE SUBSAHARIENNE COMMUNAUTÉS LOCALES TRADITIONNELLES HISTORIQUEMENT MAL DESSERVIES |  |  |  |  |
| Non pertinent. |  |  |  |  |
| NES 8 : PATRIMOINE CULTUREL |  |  |  |  |
| Non pertinent. |  |  |  |  |
| NES 9 : INTERMÉDIAIRES FINANCIERS |  |  |  |  |
| Non pertinent. |  |  |  |  |
| NES 10 : ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES ET DIVULGATION D'INFORMATIONS |  |  |  |  |
| 10.1 | PRÉPARATION ET MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES Préparer, consulter, divulguer, adopter et mettre en œuvre un plan d'engagement des parties prenantes (PMPP) pour le projet, conformément à la norme NES 10, qui doivent inclure des mesures pour, entre autres, fournir aux parties prenantes des informations opportunes, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et les consulter d'une manière culturellement appropriée, exempte de manipulation, d'ingérence, de coercition, de discrimination et d'intimidation. | Le PMPP, qui a été préparé et divulgué avant l'évaluation, sera mis en œuvre tout au long de la mise en œuvre du projet. | UCP |
| 10.2 | MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DU PROJET Établir, faire connaître, maintenir et exploiter un mécanisme de règlement des griefs accessible pour recevoir et faciliter la résolution des préoccupations et des griefs liés au projet, rapidement et efficacement, d'une manière transparente, culturellement appropriée et facilement accessible à toutes les parties touchées par le projet, sans frais et sans représailles, y compris les préoccupations et les griefs déposés anonymement, d'une manière conforme à la NES 10. Le mécanisme de règlement des griefs doit être équipé pour recevoir, enregistrer et faciliter la résolution des plaintes relatives aux violences liées à l'exploitation et à la communication, y compris en orientant les survivantes vers les prestataires de services pertinents en matière de violence fondée sur le genre, le tout de manière sûre, confidentielle et centrée sur les survivantes. | Mettre en place le mécanisme de gestion des plaintes au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur, puis le maintenir et faire fonctionner le mécanisme tout au long de la mise en œuvre du projet. | UCP |
| INDICATEURS DE PRÉPARATION À LA MISE EN ŒUVRE |  |  |  |  |
| Les actions suivantes sont des indicateurs de l'état de préparation à la mise en œuvre : - Retenir des spécialistes environnementaux et sociaux au sein de l'unité de mise en œuvre du projet ; - Renforcement des capacités du personnel E&S dans les entités de mise en œuvre du Cadre environnemental et social (CES) ; - Respecter toutes les conditions requises en matière d’efficacité environnementale et sociale ou les conditions de décaissement, si elles sont jugées justifiées, - Intégrer les considérations environnementales et sociales dans le Manuel des opérations du programme (POM) ; - Satisfaire à toute autre exigence environnementale et sociale spécifique au projet nécessaire à la préparation à la mise en œuvre. |  |  |  |